## Sheet1
故事 | 作为一名购物者，我希望有一个评价系统去评价服饰。
优先级 | 10
初始时间估算 | 1
初始需求 | 作为购物者，我希望能够有个评价系统，因为我想了解和让别人了解服饰的情况
初次分解
1.1 | 作为购物者，我想把我对服饰的评价推送到平台上
1.2 | 作为购物者，我想通过别人对服饰的评价去了解服饰的相关资料
再次分解
1.2.1 | 作为购物者，我想以图片形式去评价服饰
用例：用户在服饰评价栏中，上传图片进行评价，执行成功，检查评价是否已经在服饰的评价内
1.2.2 | 作为购物者，我想以文字形式去评价服饰
用例：用户在服饰评价栏中，上传文字进行评价，执行成功，检查评价是否已经在服饰的评价内
故事 | 作为一个潮人，我希望能够看到最新的流行服饰的及时上线，以便于我及时购买试穿
优先级 | 92
初始时间估算 | 2
初始需求 | 作为一个潮人，我想要及时的收到潮流服饰的推荐信息
初次分解
1.1 | 作为潮人，我想要获取最新的潮流服饰信息从推荐里面
再次分解
1.2.1 | 作为潮人，我想把衣服信息从推荐中找出来
用例：用户在潮流服饰推荐中，可以获取最新的推荐信息
故事 | 作为一个潮人，我希望能够维护自己的服饰收藏，以便于吸引粉丝关注
优先级 | 88
初始时间估算 | 3
初始需求 | 作为潮人，我想要维护自己的服饰收藏，因为想要吸引粉丝的关注
初次分解
1.1 | 作为潮人，我想把喜欢的服饰收藏起来
1.2 | 作为潮人，我会定期的去维护我的服饰收藏
再次分解
1.2.1 | 作为潮人，我想通过关注的人的服饰收藏来获取自己想要的服饰
用例：用户可以在自己关注的人的服饰收藏里，找到适合自己风格服饰
1.2.2 | 作为潮人，我想定期的去维护我的服饰收藏，可以让自己的粉丝更及时更全面的获取信息
用例：用户可以维护自己的服饰收藏，以达到及时更新的效果，吸引更多的粉丝关注
故事 | 作为一个运营商，我希望潮人能够通过积分兑换制定服饰，以便提高线上交易量
优先级 | 78
初始时间估算 | 1
初始需求 | 作为运营商，我需要一个积分兑换服饰功能，以达到提高线上交易量的效果
初次分解
1.1 | 作为运营商，我想通过购物奖励积分的形式，去激励消费者购买商品
再次分解
1.2.1 | 作为运营商，我想定期搞活动，让用户可以用积分去换取服饰
用例：用户可以在活动期间，将自己的积分去置换自己喜欢的服饰
故事 | 作为一个潮人，我希望能够跟踪邮寄订单的状态，以便于追踪到当前服饰的邮递详情
优先级 | 97
初始时间估算 | 2
初始需求 | 作为潮人，我想要一个服饰邮寄状态跟踪功能，因为想要时时能看到自己服饰的状态
初次分解
1.1 | 作为潮人，我想通过服饰状态进行跟踪
再次分解
1.2.1 | 作为潮人，我想通过服饰状态进行跟踪，可以时时查看自己服饰的状态
用例：用户在服饰状态跟踪窗口，可以查看自己的服饰状态和位置
故事 | 作为一个潮人，我希望能够退换不合适和不喜欢的服饰
优先级 | 89
初始时间估算 | 3
初始需求 | 作为潮人，我想一个可以申请退换功能，可以退换不合适和不喜欢的服饰
初次分解
1.1 | 作为潮人，我想把不合适和不喜欢的服饰退换
用例：用户可以将自己不喜欢或者不适合自己的服饰申请退换
故事 | 作为一个购物者，我希望有一个衣服的收藏夹作为一个购物者，我希望能够维护收藏的服装列表，方便我的查找
优先级 | 93
初始时间估算 | 3
初始需求 | 衣服收藏夹
初次分解
1.1 | 作为一个用户，我希望有常用衣服收藏夹
1.2 | 作为一个用户，我希望有名贵衣服收藏夹
再次分解
1.2.1 | 作为一个用户，我希望平台为我推荐衣服是根据我之前购买的衣服风格 和相似的款式，并且是常用的衣服
用例： | 用户获得平台推荐的常用类衣服，并且得知这件衣服是和之前购买的衣服风格相似。
1.2.2 | 作为一个用户，我希望平台为我推荐衣服是名贵切符合我的风格和款式
用例： | 用户获得平台推荐的衣服，并且得知这件衣服是最近流行并且符合用户穿衣习惯。
故事 | 作为一个购物者，我希望通过众多特征快速搜索我所需要的，并向我推荐类似的。
优先级 | 90
初始时间估算 | 1
初始需求 | 作为一个购物者，我希望通过众多特征快速搜索我需要的，并向我推荐类似的，并且总和我常买的。
初次分解
1.1 | 作为一个购物者，我希望通过众多特征快速搜索我需要的，并向我推荐类似的，并且总和我常买的平价衣物
1.2 | 作为一个购物者，我希望通过众多特征快速搜索我需要的，并向我推荐类似的，并且总和我常买的昂贵衣物
再次分解
1.2.1 | 作为一个购物者，我希望通过众多特征快速搜索我需要的，并向我推荐类似的，并且总和我常买的平价衣物，并且不同衣服不同分类
用例： | 用户开启搜索，查找一个平价的毛衣
1.2.2 | 作为一个购物者，我希望通过众多特征快速搜索我需要的，并向我推荐类似的，并且总和我常买的昂贵衣物，并且不同衣服不同分类
用例： | 用户开启搜索，查找一个昂贵的大衣
故事 | 作为一个购物者，我希望可以维护好友列表，从而可以快速访问它的收藏夹
优先级 | 60
初始时间估算 | 3
初始需求 | 作为一个用户，我希望可以维护好友列表，从而可以快速访问好友的收藏夹，找到好友喜欢穿的衣服
初次分解
1.1 | 作为一个用户，我希望可以维护好友列表，从而可以快速访问好友的收藏夹，找到好友喜欢穿的衣服
1.2 | 作为一个用户，我希望可以维护好友列表，从而可以快速访问好友的收藏夹，我也可以设置我的收藏夹是否可见
再次分解
1.1.1 | 作为一个用户，我希望可以维护好友列表，从而可以快速访问好友的收藏夹，找到好友喜欢穿的衣服
用例： | 为好友挑选衣服，访问好友收藏夹
1.1.2 | 作为一个用户，我希望可以维护好友列表，从而可以快速访问好友的收藏夹，我也可以设置我的收藏夹是否可见
用例： | 把我的收藏夹设置为不可见
故事 | 作为一名购物者，我希望绑定我的购物账号，通过我已购买的衣服向我推荐其他我可能喜欢的衣服。
优先级 | 55
初始时间估算 | 2
初始需求 | 作为一名购物者，我希望绑定我的购物账号，通过我已购买的衣服向我推荐其他我可能喜欢的衣服。
初次分解
1.1 | 作为一名购物者，我希望绑定我的购物账号，通过我已购买的衣服向我推荐其他我可能喜欢的衣服，通过弹窗的形式
1.2 | 作为一名购物者，我希望绑定我的购物账号，通过我已购买的衣服向我推荐其他我可能喜欢的衣服，通过邮件形式
再次分解
1.1.1 | 作为一名购物者，我希望绑定我的购物账号，通过我已购买的衣服向我推荐其他我可能喜欢的衣服，通过弹窗的形式
用例： | 当我打开app的时候推荐衣服以弹窗的形式显示
1.2.1 | 作为一名购物者，我希望绑定我的购物账号，通过我已购买的衣服向我推荐其他我可能喜欢的衣服，通过邮件形式
用例： | 定期想我发送邮件，推荐衣服
故事 | 作为一名购物者，我希望能通过收藏夹中收藏的衣服来推荐其他衣服。
优先级 | 50
初始时间估算 | 3
初始需求 | 作为一名购物者，我希望能通过收藏夹中收藏的衣服来推荐适合我穿衣风格的其他衣服
初次分解
1.1 | 作为一名购物者，我希望能通过收藏夹中收藏的衣服来推荐适合我穿衣风格的平价衣服 这样可以增强好友互动。
1.2 | 作为一名购物者，我希望能通过收藏夹中收藏的衣服来推荐适合我穿衣风格的奢侈衣服
再次分解
1.1.1 | 作为一名购物者，我希望能通过收藏夹中收藏的衣服来推荐适合我穿衣风格的平价衣服 这样可以增强好友互动。
用例： | 当用户希望推荐一些衣服的时候选择推荐会生成一些链接供用户选择
1.2.1 | 作为一名购物者，我希望能通过收藏夹中收藏的衣服来推荐适合我穿衣风格的奢侈衣服
用例： | 当用户希望推荐一些衣服的时候选择推荐会生成一些链接供用户选择
故事 | 作为一名购物者，我希望通过填写一些特征（例如身高，肤色，性格等）向我推荐衣服。
优先级 | 30
初始时间估算 | 1
初始需求 | 作为一个用户，我希望有一个立体的身体参数视图
初次分解
1.1 | 作为一个用户，我希望有一个立体的身体参数视图，通过这个视图可以向我推荐一些匹配的衣服
再次分解
1.1.1 | 作为一个用户，我希望有一个立体的身体参数视图，通过这个视图可以向我推荐一些匹配的衣服，并且我可对这个系统进行相关的平价
用例： | 用户在得到平台的推荐衣服后，用户可以点击推荐的衣服下方的四个反馈按钮之一，给平台推荐的质量进行反馈。
1.1.1 | 作为一个用户，我希望有一个立体的身体参数视图，通过这个视图可以向我推荐一些匹配的衣服，有打折情况的会被特殊标注
用例： | 我希望买到一些适合自己又便宜的衣服
故事 | 作为一个新手购物者，我需要一个向导来快速了解这个 app
优先级 | 80
初始时间估算 | 1
初始需求 | 作为购物者，我想要一个向导，因为想要快速了解这个 app
初次分解
1.1 | 作为购物者，我想要在刚使用这个服务的时候有一个向导指导我
1.2 | 作为购物者，我想要在忘记某些功能的时候可以选择定向的指导
再次分解
1.2.1 | 作为购物者，我希望可以提供一个菜单选择需要指导的功能 用例：用户打开教程界面，选择需要指导（引导）的功能
1.2.2 | 作为购物者，我希望在第一次打开这个功能时提供向导 用例：第一次使用应用，不知道服务的明确用法，需要官方来指导我
故事 | 我希望这个app可以统计我买过的东西，来方便我下一次购买
优先级 | 65
初始时间估算 | 1
初始需求 | 作为购物者，我想要记录已购买的衣服，因为想要下次便于购买
初次分解
1.1 | 作为购物者，我想要导入已购买的衣服
1.2 | 作为购物者，我想要导出已购买的衣服
再次分解
1.2.1 | 作为购物者，我想要使用 txt 格式高出衣服列表 用例：用户导出服装列表，执行成功后，检查本地内容是否正确
1.2.2 | 作为购物者，我想要使用 csv 格式高出衣服列表 用例：用户导出服装列表，执行成功后，检查本地内容是否正确
故事 | 作为一个购物者，我想要一个放大镜来细节观察我所买物品的细节
优先级 | 20
初始时间估算 | 3
初始需求 | 作为购物者，我想要放大镜，因为想要更好的观察衣服
初次分解
1.1 | 作为购物者，我需要放大细节
1.2 | 作为购物者，我可以对局部进行放大
再次分解
1.2.1 | 作为购物者，选择放大倍数 用例：点击放大镜，选择倍率
1.2.2 | 作为购物者，可以直接放大图片 用例：移至服装图片，放大鼠标周围
故事 | 作为一个购物者，我不希望评价占用我太多时间，我需要一些模板类型的话来快速结束我的评价
优先级 | 30
初始时间估算 | 1
初始需求 | 作为购物者，我想要在评价时使用模板，因为想要减少评价时间
初次分解
1.1 | 作为购物者，我想要导入其他人的模板
1.2 | 作为购物者，我可以管理模板列表
再次分解
1.2.1 | 作为购物者，通过导入 txt 中的特定的格式导入模板 用例：点击导入 txt，执行完成后，识别 txt 内容
1.2.2 | 作为购物者，我想通过类似于正则表达式的方式设置模板 用例：输入文本，识别特殊内容，生成模板
故事 | 作为一个购物者，我只是在这个设备上暂时登录一下我的账号，登陆之后希望能注销这个账号
优先级 | 99
初始时间估算 | 1
初始需求 | 作为购物者，我希望临时登录，因为想要保护隐私
初次分解
1.1 | 作为购物者，我想要设置游客账号
1.2 | 作为购物者，我想要拥有隐私模式
再次分解
1.2.1 | 作为购物者，可以在浏览的时候设置为隐私模式 用例：点击隐私模式，确定模式，不记录浏览内容
1.2.2 | 作为购物者，可以无需登录进入一个游客账号 用例：点击游客登陆，确定，进入一个操作受限的账号
故事 | 作为一个购物者，我希望当我的账号被盗时我能快速锁死我的账号并且记录登录位置
优先级 | 100
初始时间估算 | 1
初始需求 | 作为购物者，我希望能够保护个人信息，因为想要保护隐私
初次分解
1.1 | 作为购物者，当账号被盗时能够快速锁定账号
1.2 | 作为购物者，可以记录每次的登录位置
再次分解
1.2.1 | 作为购物者，密码错误时可以验证信息快速锁定 用例：密码多次错误后提示，点击锁定账号，输入信息，验证正确，锁定账号
1.2.2 | 作为购物者，可以查看登陆地点 用例：打开设置，打开账户，查看近期登陆地点
故事 | 作为买家，我希望和客服聊天，更多的获得关于商品的信息
优先级 | 98
初始时间估算 | 2
初始要求： | 1作为买家，我希望和客服聊天，更多的获得关于商品的信息
初次分解：
1.1 | 作为买家，我想在商品界面就能找到和客服聊天的窗口
1.2 | 作为买家，我希望金和客服的聊天窗口足够简洁
再次分解：
1.1.1 | 作为买家，我想在app商品信息左上角找到客服聊天的窗口，点击进入，就可以和客服聊天
用例： | 买家找到了我喜欢的喜欢的商品，想要了解关于商品的更多信息，点击app内左上角的客服功能便可以和客服聊天
1.2.1 | 作为买家，我想在聊天界面中只保留信息窗口，想要退出时，只需要向下滑动屏幕，便可以退出
用例 | 用例：买家了解完成后，想要退出聊天界面，向下滑动屏幕就可
故事 | 作为买家，我希望有自己的好友列表，和朋友分享自己的购买商品和购买体验
优先级 | 90
初始时间估算 | 2
初始要求： | 2作为买家，我希望有自己的好友列表，和朋友分享自己的购买商品和购买体验
初次分解：
2.1 | 作为买家，我想app内有自己的好友功能选项
2.2 | 作为买家，我希望聊天窗口足够简洁。
再次分解：
2.1.1 | 作为买家，我希望可以和自己的好友交流，，可以添加，删除，搜索好友。
用例： | 用户想要添加新的朋友、删除某个好友，直接可以在相应功能出实现，并返回查询结果
2.2.1 | 作为买家，我在和一位好友聊天过程中想要和另一位接着聊天，切换过程简单。
用例： | 用户想要切换好友聊天，只需要点触屏幕一段时间，便可以弹出多个好友的聊天界面，用户自行好友切换
故事 | 作为运营商，我希望在用户购买完成后，在社交平台推广app
优先级 | 95
初始时间估算 | 3
初始要求： | 3.作为运营商，我希望在用户购买完成后，在社交平台推广app
初次分解：
3.1 | 作为运营商，我希望用户购买完成后，弹出分享窗口
3.2 | 作为运营商，用户分享操作完成后，提示用户是否返回app内
再次分解：
3.1.1 | 作为运营商，在购买完成后，界面自动弹出分享框，不要太大
用例： | 买家支付完成后，界面自动弹出分享框，用户可以自行选择分享或者不分享
3.2.1 | 作为运营商，用户分享操作完成后，根据用户的意愿，是否返回app内
用例： | 用户分享操作完成后，想要回到app内，点击便可，不想返回，也有相应的按钮
故事 | 4.作为商家，我希望在用户收到物品后可以对商品进行评价。
优先级 | 98
初始时间估算 | 2
初始要求： | 4.作为商家，我希望在用户收到物品后可以对商品进行评价。
初次分解：
4.1 | 作为商家，我希望用户收到物品后，可以提示用户对商品进行评价
再次分解：
4.1.1 | 作为商家，用户购买完成后，提示用户进行评价，写下自己的购买体验，使用一点时间后，可以追加评价
用例： | 用户购买完成后，在商品界面的评论区内进行评价，写下自己的感受。使用一段时间后，可以追加使用感想评价
故事 | 5作为用户，我希望可以提供商品搜索功能
优先级 | 99
初始时间估算 | 1
初始要求： | 5作为用户，我希望可以提供商品搜索功能
初次分解：
5.1 | 作为用户，我希望可以进行图片搜索，关键字搜索，语音识别搜索
再次分解：
5.1.1 | 作为用户，在搜索界面可以用自己喜欢的搜索方式进行相应的搜索
用例： | 用户在搜买界面，可以根据自己想要的上坪名称进行关键字搜索，如果不知道商品名称，但是有图片，可以进行图片搜索。如果不方便打字，可以用语音识别进行搜索
故事 | 作为一个用户，我希望有一个窗口可以看到他人的评价，这样 可以从多方面了解衣服的信息。
优先级 | 10
初始时间估算 | 2
初始需求 | 作为一个用户，我希望有一个窗口可以看到他人的评价，这样 可以从多方面了解衣服的信息。
初次分解
1.1 | 作为一个用户，我希望有查看用户评价的模块
1.2 | 作为一个用户，我希望用户评价可以有多种分类
再次分解
1.1.1 | 作为一个用户，我希望商品信息旁有用户评价的链接，点击后弹出新的评价信息窗口
用例： | 用户通过其他买家的评价更好的筛选出适合自己的商品
1.1.2 | 作为一个用户，我希望商品评价中有多重分类标签可供筛选
用例： | 用户通过对比好评差评信息得知了更多的商品实际使用情况信息
故事 | 作为一个程序员，没有多余的休闲时间，我希望我看上的服装能收藏起来
优先级 | 97
初始时间估算 | 1
初始需求 | 作为一个程序员，没有多余的休闲时间，我希望我看上的服装能收藏起来，方便购买时使用
初次分解
1.1 | 作为一个购物者，我希望有一个可以选择是否收藏每个查看过的商品选项
1.2 | 作为一个购物者，我希望收藏夹可以定期自动筛选并之保留查看次数最多的前十名商品
再次分解
1.1.1 | 作为一个购物者，我希望在设置中的购买设置分类里，有可供管理是否收藏每个查看过的商品选项
用例： | 用户点开设置，点击购买设置，开启或关闭是否收藏每个查看过的商品选项
1.2.1 | 作为一个购物者，我希望开启是否收藏每个查看过的商品选项后，可以每周自动清理收藏夹并保留查看次数最多的前十名商品
用例： | 用户每周浏览商品后，系统自动为其将浏览过的商品加入收藏夹，在每周一 保留点击量前十的商品
故事 | 作为程序员，我要能管理自己的收藏夹，及时的更新，自己的服装
优先级 | 95
初始时间估算 | 3
初始需求 | 作为程序员，我要能管理自己的收藏夹，及时的更新，自己的服装，从而保留自己最想要的
初次分解
1.1 | 作为一个用户，我希望收藏夹设置中可以设置排序的依据
1.2 | 作为一个用户，我希望收藏夹设置中可以管理自动清理收藏夹时间
再次分解
1.1.1 | 作为一个用户，我希望收藏夹设置中可以设置排序的依据，将点击次数、价格、商品停留时间纳入
用例： | 用户自己在设置中选择想要的排序依据，为自己的收藏夹排序
1.1.2 | 作为一个用户，我希望收藏夹设置中可以管理自动清理收藏夹时间，将每天、每三天、每周纳入
用例： | 用户自己在设置中选择想要的自动清理收藏夹时间间隔，自行选择频率
故事 | 作为运营商，当用户找到自己的喜欢的服装，我会提供给用户，该商品的购买链接
优先级 | 94
初始时间估算 | 1
初始需求 | 作为运营商，当用户找到自己的喜欢的服装，我会提供给用户，该商品的购买链接，从而方便用户购买
初次分解
1.1 | 作为运营商，当用户找到自己的喜欢的服装时，系统会在界面四周弹出推荐购买界面的广告
1.2 | 作为运营商，当用户找到自己的喜欢的服装时，系统会在系统消息中提示给用户该商品的购买链接
再次分解
1.1.1 | 作为运营商，当用户找到自己的喜欢的服装时，系统会在界面四周弹出推荐购买界面的广告，并且在广告的右上角有关闭的按钮
用例： | 用户浏览服装时停留时间超过一分钟则，弹出购买链接广告
1.2.1 | 作为运营商，当用户找到自己的喜欢的服装时，系统会在系统消息中提示给用户该商品的购买链接，用户可以选择是否屏蔽
用例： | 每天下午为用户发送三个停留时间最长的购买链接
故事 | 作为购物者，我希望可以使用网银快速支付
优先级 | 92
初始时间估算 | 1
初始需求 | 作为购物者，我希望可以使用网银快速支付，从而简化支付过程
初次分解
1.1 | 作为购物者，我希望支付的时候可以提供微信或支付宝支付的选项
1.2 | 作为购物者，我希望支付的时候可以选择指纹支付或输入密码支付
再次分解
1.1.1 | 作为购物者，我希望在支付设置中可以设置默认微信支付或是支付宝设置的选项
用例： | 用户在设置中设置自己想要的支付应用方式
1.2.1 | 作为购物者，我希望在支付设置中可以设置默认为指纹支付或是输入密码支付
用例： | 用户在设置中设置自己想要的密码为生物密码或是数字密码
故事 | 作为用户，我希望可以根据服装的生产厂家，代言的明星，等等。来找到自己喜欢的服饰
优先级 | 90
初始时间估算 | 1
初始需求 | 作为用户，我希望可以根据服装的生产厂家，代言的明星等方式。来找到自己喜欢的服饰
初次分解
1.1 | 作为用户，我希望在首页中有多种服装分类推荐
1.2 | 作为用户，我希望在首页中有最新明星流行潮款推荐
再次分解
1.1.1 | 作为用户，我希望在首页中有多种服装分类推荐，厂家推荐以及最新的各个服装分类的排行榜
用例： | 用户选择自己喜欢的服装分类排行，并将第一名加入了购物车
1.2.1 | 作为用户，我希望在首页中有最新明星流行潮款推荐，可一键加入购物车
用例： | 用户看到了喜欢的明星穿搭，点击了一键加入购物车按钮
故事 | 作为一个用户，我希望平台是真诚为我推荐衣服，而不是推荐 一些收了广告费的衣服。
优先级 | 98
初始时间估算 | 2
初始需求 | 作为一个用户，我希望平台是真诚为我推荐衣服，而不是推荐 一些收了广告费的衣服。
初次分解
1.1 | 作为一个用户，我希望平台为我推荐衣服是符合我的风格和穿衣习惯的。
1.2 | 作为一个用户，我希望平台为我推荐衣服是符合大众审美的。
再次分解
1.1.1 | 作为一个用户，我希望平台为我推荐衣服是根据我之前购买的衣服风格 和相似的款式。
用例： | 用户获得平台推荐的衣服，并且得知这件衣服是和之前购买的衣服风格相似。
1.1.2 | 作为一个用户，我希望平台为我推荐衣服是最近流行也符合我的穿衣习惯。
用例： | 用户获得平台推荐的衣服，并且得知这件衣服是最近流行并且符合用户穿衣习惯。
故事 | 作为一个用户，我希望可以省去注册环节，直接使用QQ或微信 登记，因为这样更方便。
优先级 | 95
初始时间估算 | 1
初始需求 | 作为一个用户，我希望可以省去注册环节，直接使用QQ或微信 登记，因为这样更方便。
初次分解
1.1 | 作为一个用户，我希望可以直接用QQ进行登记，并且省去注册环节。
1.2 | 作为一个用户，我希望可以直接用微信进行登记，并且省去注册环节。
再次分解
1.1.1 | 作为一个用户，我希望可以直接用QQ进行登记。在平台上用手机QQ扫码， 而不是在平台上输入QQ账号和密码。
用例： | 用户登录平台，点击用QQ登记，然后用手机QQ进行扫码后就能成功登记。
1.2.1 | 作为一个用户，我希望可以直接用微信进行登记。在平台上用微信扫码， 而不是在平台上输入微信账号和密码。
用例： | 用户登录平台，点击用微信登记，然后用手机微信进行扫码后就能成功登记。
故事 | 作为一个用户，我希望能使用微信或支付宝在线支付，而不是 充钱到平台，因为这样能让用户更放心。
优先级 | 55
初始时间估算 | 3
初始需求 | 作为一个用户，我希望能使用微信或支付宝在线支付，而不是 充钱到平台，因为这样能让用户更放心。
初次分解
1.1 | 作为一个用户，我希望可以选择第三方支付平台，然后跳转到第三方支付平台， 支付完成后回到本平台，然后显示支付成功。
1.2 | 作为一个用户，我希望不用在本平台充值，而是使用第三方支付平台。
再次分解
1.1.1 | 作为一个用户，我希望可以选择微信支付平台，然后跳转到微信支付平台， 支付完成后回到本平台，然后显示支付成功。
用例： | 用户在点击确认购买后，选择第三方支付，点击微信支付，成功支付后回到本平台，然后显示支付成功。
1.1.2 | 作为一个用户，我希望可以选择支付宝支付平台，然后跳转到支付宝支付平台， 支付完成后回到本平台，然后显示支付成功。
用例： | 用户在点击确认购买后，选择第三方支付，点击支付宝支付，成功支付后回到本 平台，然后显示支付成功。
故事 | 作为一个用户，我希望我收藏的衣服有打折促销时，能及时提 醒我。
优先级 | 50
初始时间估算 | 1
初始需求 | 作为一个用户，我希望我收藏的衣服有打折促销时，能及时提 醒我。
初次分解
1.1 | 作为一个用户，我希望我收藏的衣服有打折促销时，平台会通过通知栏窗口告知 我，并且显示折扣多少。
1.2 | 作为一个用户，我希望我收藏的衣服有打折促销时，平台会通过短信方式告知我，并且显示折扣多少。
再次分解
1.1.1 | 作为一个用户，我能第一时间在通知栏窗口得知我收藏的衣服有打折促销活动， 并且显示折扣多少。
用例： | 如果用户收藏的衣服有打折促销活动，用户能在通知栏窗口得知消息， 然后决定是否购买。
1.2.1 | 作为一个用户，平台会通过短信第一时间通知我，我收藏的衣服有打折促销活动， 并且显示折扣多少。
用例： | 如果用户收藏的衣服有打折促销活动，平台会通过短信通知用户， 然后决定是否购买。
故事 | 作为一个用户，我希望把我喜欢的衣服推荐给我的朋友，因为这样可以增强 好友互动。
优先级 | 50
初始时间估算 | 1
初始需求 | 作为一个用户，我希望把我喜欢的衣服推荐或分享给我的朋友，因为这样可以增强 好友互动。
初次分解
1.1 | 作为一个用户，我希望有一个推荐按钮，可以把我认为适合朋友的衣服推荐给他， 这样可以增强好友互动。
1.2 | 作为一个用户，我希望有一个分享按钮，可以把我喜欢的衣服分享给他们， 这样可以得到他们的反馈。
再次分解
1.1.1 | 作为一个用户，我希望有一个推荐按钮，当我发现有一款衣服适合我的一个朋友 时，我可以单独推荐给他。
用例： | 用户看到一款衣服适合用户的一个朋友，用户可以点击推荐按钮，在选择推荐的 朋友，点击确定，就成功推荐了衣服。
1.2.1 | 作为一个用户，我希望有一个分享按钮，当我发现有一款衣服我非常喜欢时，我可以分享给我的朋友们，让他们也评价一下这件衣服怎么样。
用例： | 用户看到一款衣服自己非常喜欢，用户可以点击分享按钮，点击确定， 就成功分享了衣服。
故事 | 作为一个用户，我希望我可以反馈平台给我推荐的衣服是否满意，这样平台可以 不断优化自身推荐算法。
优先级 | 10
初始时间估算 | 2
初始需求 | 作为一个用户，我希望我可以反馈平台给我推荐的衣服是否满意，这样平台可以 不断优化自身推荐算法。
初次分解
1.1 | 作为用户，当平台给我推荐衣服时，我可以反馈平台给我推荐的衣服是否满意， 反馈信息分为不同的等级，用户可以自由选择是否填写。
再次分解
1.1.1 | 作为用户，当平台给我推荐衣服时，我可以反馈平台给我推荐的衣服是否满意， 有：非常满意，满意，比较满意和不满意四个等级，用户可以自由选择是否填写。
用例： | 用户在得到平台的推荐衣服后，用户可以点击推荐的衣服下方的四个反馈按钮之一，给平台推荐的质量进行反馈。
1.1.1 | 作为用户，当平台给我推荐衣服时，我可以反馈平台给我推荐的衣服是否满意， 用户可以给推荐打分，0-10分，用户可以自由选择是否填写。
用例： | 用户在得到平台的推荐衣服后，有一个打分窗口，为平台推荐的衣服进行打分， 给平台推荐的质量进行反馈。